## Politisk oversigt
Tentativ tidsplan for VVM- og VSB-processen (X = 10. august 2026)
Fase | Hovedaktivitet | Indhold | Start | Slut | Antal uger | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | Maj-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Okt-27 | Nov-27 | Dec-27 | Jan-28
Projektbeskrivelser | Oversættelse | Projektbeskrivelser for VVM og VSB oversættes til grønlandsk, dansk og engelsk. | 10-08-2026 | 10-08-2026 | 2
Projektbeskrivelser | Kvalitetskontrol og Naalakkersuisoq | Kvalitetssikring af oversættelser samt indstilling til Naalakkersuisut om offentlig høring. | 10-08-2026 | 06-09-2026 | 4
Projektbeskrivelser | Offentlig høring | 35 dages offentlig høring af projektbeskrivelserne. | 07-09-2026 | 25-10-2026 | 7
Projektbeskrivelser | Hvidbøger | Rettighedshaver besvarer høringssvar og reviderer projektbeskrivelserne. Tiden afhænger af Rettighedshaver samt at antal og omfang af høringssvar. | 26-10-2026 | 20-12-2026 | 8
Projektbeskrivelser | Godkendelse | Faglig vurdering, oversættelser og godkendelse af reviderede projektbeskrivelser. | 21-12-2026 | 14-02-2027 | 8
Projektbeskrivelser | Naalakkersuisut | Indstilling om godkendelse af de reviderede projektbeskrivelser. | 15-02-2027 | 14-03-2027 | 4
VVM/VSB | VVM- og VSB-redegørelser | Færdiggørelse, oversættelse, kvalitetskontrol og indstilling til offentlig høring. | 15-03-2027 | 02-05-2027 | 7
VVM/VSB | Offentlig høring | 8 ugers offentlig høring med borgermøder i berørte byer og bygder. | 03-05-2027 | 25-07-2027 | 12
VVM/VSB | Hvidbøger | Rettighedshaver besvarer høringssvar og reviderer VVM- og VSB-redegørelserne. Tiden afhænger af Rettighedshaver samt at antal og omfang af høringssvar. | 26-07-2027 | 19-09-2027 | 8
VVM/VSB | Endelig godkendelse | Faglig vurdering, indstilling til Naalakkersuisut og endelig godkendelse. | 20-09-2027 | 16-01-2028 | 17
77

## Ark1
Tentativ tidsplan for VVM og VSB processen
Killiffik | Pingaarnertut ingerlataq | Imarisaa | Aallartiffia | Naammassiffia | Sap. ak. amerlassusaat | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01
Suliniummut nassuiaatit | Nutserineq | VVM-imut aamma VSB-mut suliniummut nassuiaatit kalaallisuunngorlugit, qallunaatuunngorlugit, tuluttuunngorlugillu nutserneqassapput | 10-08-2026 | 10-08-2026 | 2
Suliniummut nassuiaatit | Pitsaassutsimik misissuineq aamma Naalakkersuisoq | Nutsikkanik pitsaassutsimik misissuineq kiisalu tamanut tusarniaanissaq pillugu Naalakkersuisunut inassuteqaat | 10-08-2026 | 06-09-2026 | 4
Suliniummut nassuiaatit | Tamanut tusarniaaneq | Suliniummut nassuiaatit pillugit ulluni 35-ni tamanut tusarniaaneq | 07-09-2026 | 25-10-2026 | 7
Suliniummut nassuiaatit | Tusarniaanermit nalunaarusiaq | Piginnittussaatitaasup tusarniummut akissuteqaatit akissuteqarfigissavai, suliniummullu nassuiaatit iluarsiissuteqarfigalugit. Piffissami atugassami Piginnittussaatitaasoq kiisalu tusarniummut akissutit amerlassusaat, annertussusaallu apeqqutaapput | 26-10-2026 | 20-12-2026 | 8
Suliniummut nassuiaatit | Akuersissuteqarneq | Suliniummik nassuiaatinik iluarsisanik suliatigut naliliineq, nutserinerit, akuersissuteqarnerillu | 21-12-2026 | 14-02-2027 | 8
Suliniummut nassuiaatit | Naalakkersuisut | Suliniummik nassuiaatit iluarsisat akuerineqarnissaannik inassuteqaat | 15-02-2027 | 14-03-2027 | 4
VVM/VSB | VVM- aamma VSB-nassuiaatit | Inaarsaaneq, nutserineq, pitsaassutsimik misissuineq, tamanullu tusarniaanissamik inassuteqarneq | 15-03-2027 | 02-05-2027 | 7
VVM/VSB | Tamanut tusarniaaneq | Illoqarfinni, nunaqarfinnilu eqqugaasuni innuttaasunik ataatsimiisitsinertalimmik sapaatip akunnerini arfineq-pingasuni tamanut tusarniaaneq | 03-05-2027 | 25-07-2027 | 12
VVM/VSB | Tusarniaanermit nalunaarusiaq | Piginnittussaatitaasup tusarniummut akissuteqaatit akissuteqarfigissavai, VVM- aamma VSB-mullu nassuiaatit iluarsiissuteqarfigalugit. Piffissami atugassami Piginnittussaatitaasoq kiisalu tusarniummut akissutit amerlassusaat, annertussusaallu apeqqutaapput | 26-07-2027 | 19-09-2027 | 8
VVM/VSB | Inaarutaasumik akuersissuteqarneq | Suliatigut naliliineq, Naalakkersuisunut inassuteqaat, inaarutaasumillu akuersissuteqarneq | 20-09-2027 | 16-01-2028 | 17
Sapaatip akunneri katillugit |  |  |  |  | 77