| Justitsministeriet |  |
| --- | --- |
| Udmøntning af kapacitetsudvidelserne i Kriminalforsorgen i Grønland | 3. oktober 2025 |

- Med Aftale om strafreform og kriminalforsorgens økonomi 2026-2030 er det besluttet, at der skal etableres 70 nye anstaltspladser (åbne og lukkede) i Grønland til håndtering af de kapacitetsudfordringer, som Kriminalforsorgen i Grønland står overfor aktuelt og på længere sigt.

- Der lægges på baggrund af et oplæg fra kriminalforsorgen og efterfølgende dialog mellem Justitsministeriet og Naalakkersuisut op til, at kapacitetsudvidelserne på de 70 pladser fordeler sig som følger:

- Anstalten i Nuuk: 16 åbne pladser + 18 lukkede pladser (lukkede pladser i forvaringsafdelingen)

- Ny anstalt i Qaqortoq: 20 fleksible pladser (i alt etableres 30 fleksible pladser, mens de eksisterende 10 åbne pladser nedlægges)

- Ny anstalt i Sisimiut: 16 fleksible pladser (i alt etableres 25 fleksible pladser, mens de eksisterende 9 lukkede pladser nedlægges)

- Der etableres således brutto 55 fleksible pladser (netto 36 fleksible pladser), hvoraf en del vil kunne anvendes som lukkede pladser. Kriminalforsorgen kan ikke på nuværende tidspunkt opgøre, hvor mange af de fleksible pladser der vil kunne anvendes som lukkede pladser på én gang. Det skyldes, at antallet bl.a. afhænger af, hvor mange indsatte i åbent regi, der skal beskæftiges inden for kriminalforsorgen.

- Nedenfor følger en beskrivelse af den nærmere udmøntning af den øgede kapacitet. I forhold til de anførte tidsestimater skal det bemærkes, at der skal bruges ca. en måned på gennemgang og klargøring af lokalerne, efter byggerierne er afsluttet, og bygningerne er overdraget til driften. Det bemærkes endvidere, at der erfaringsmæssigt er en betydelig risiko for forsinkelse af byggeprojekter. Kapacitetsudvidelserne vil medføre et behov for yderligere bemanding inden for flere personalegrupper, herunder anstaltsbetjente og beskæftigelsespersonale.

Udvidelse af Anstalten i Nuuk

- De eksisterende afdelinger i Anstalten i Nuuk udvides med i alt 34 pladser fordelt på 18 lukkede pladser i afdeling A (lukkede pladser i forvaringsafdelingen), 8 åbne pladser i afdeling B og 8 åbne pladser i afdeling C.

- Det er kriminalforsorgens vurdering, at etableringen af de 18 nye lukkede pladser i afdeling A vil tage ca. 42 måneder fra beslutning om igangsættelse, heraf 18 måneder til planlægning og 24 måneder til udførelsen.

- Etableringen af de 8 nye åbne pladser i afdeling B vurderes at tage ca. 33 måneder fra beslutning om igangsættelse, heraf 18 måneder til planlægning og 15 måneder til udførelsen.

- Etableringen af 8 nye åbne pladser i afdeling C vurderes ligeledes at tage ca. 33 måneder fra beslutning om igangsættelse, heraf 18 måneder til planlægning og 15 måneder til udførelsen.

Etablering af ny anstalt i Qaqortoq

- Der etableres en ny anstalt i Qaqortoq med samlet set 30 nye fleksible pladser, som vil kunne anvendes til tre regimer – dvs. åben, lukket (ikke lukket forvaringsafdeling) og tilbageholdelse. Samtidig nedlægges den nuværende anstalt i Qaqortoq, der har en kapacitet på 10 åbne pladser. Der er således tale om en kapacitetsudvidelse på 20 pladser.

- Det er kriminalforsorgens vurdering, at etableringen af den nye anstalt vil tage ca. 42 måneder fra beslutning om igangsættelse, herunder 18 måneder til planlægning og 24 måneder til udførelsen.

Etablering af ny anstalt i Sisimiut

- Der etableres en ny anstalt i Sisimiut med samlet set 25 nye fleksible pladser, som vil kunne anvendes til tre regimer – dvs. åben, lukket (ikke lukket forvaringsafdeling) og tilbageholdelse. Samtidig nedlægges den nuværende anstalt i Sisimiut, der har et tilbageholdelsesafsnit på 9 pladser. Der er således tale om en kapacitetsudvidelse på 16 pladser.

- Det er kriminalforsorgens vurdering, at etableringen af den nye anstalt vil tage ca. 42 måneder fra beslutning om igangsættelse, herunder 24 måneder til planlægning og 18 måneder til udførelsen.

Midlertidig ibrugtagning af den gamle anstalt i Nuuk

- Der etableres 12 midlertidige pladser i den gamle anstalt i Nuuk, som kan anvendes, indtil der er etableret flere permanente pladser. Der er endnu ikke er taget stilling til, hvilket afsoningsregime (åbent, lukket eller tilbageholdelse) der skal være på de midlertidige pladser, men pladserne skal kunne anvendes til det formål, hvor behovet vurderes at være størst.

- Det er kriminalforsorgens vurdering, at etableringen af 12 pladser i den gamle anstalt vil tage ca. 16 måneder fra beslutning om igangsættelse, heraf otte måneder til planlægning og otte måneder til udførelse af de nødvendige istandsættelser.